СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЮДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 23 октября  2017 года № 25

с. Юдино

- Об     утверждении  проекта решения

- «О долгосрочной муниципальной Программы

- комплексного развития социальной

- инфраструктуры Юдинского сельского

- поселения Подгоренского муниципального

- района Воронежской области на 2017 - 2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050, Градостроительным кодексом Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  Уставом Юдинского сельского поселения,  Совет народных депутатов Юдинского сельского поселения р е ш и л:

- Утвердить проект прилагаемой долгосрочной муниципальной программы Юдинского сельского поселения «Комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2030 годы» согласно приложению.

- Обнародовать проект решения Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 23.10..2011 г. № 23  «Об     утверждении  проекта решения «О долгосрочной муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2030 годы», Порядок учета предложений по указанному проекту решения и участия граждан в его обсуждении.

- Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2030 годы» на 09 ноября 2017  года на 15 час. 00 мин. в здании администрации сельского поселения.

- Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения «О долгосрочной муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2030 годы»,

Козырев Владимир Иванович - глава Юдинского сельского поселения, председатель комиссии;

Миндолина Елена Анатольевна – главный специалист администрации Юдинского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1) Бобешко Андрей Иванович - депутат Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения;

2) Козырев Николай Васильевич – инспектор по местным налогам администрации Юдинского сельского поселения;

3) Литвинова Татьяна Николаевна - депутат Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения;

4) Сергиенко Виктор Алексеевич  - депутат Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения;

5) Савченко Александр Иванович - депутат Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения.

- Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой.

Глава Юдинского

сельского поселения                                                                          В.И. Козырев

|  | Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 23.10.2017г № 25 |
| --- | --- |

Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЮДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от    октября  2017 года №

с. Юдино

Об утверждении долгосрочной

муниципальной Программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Юдинского сельского поселения

Подгоренского муниципального района

Воронежской области

на 2017 - 2030 год

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом  Юдинского сельского поселения Подгоренского  муниципального района Воронежской области,  Совет народных депутатов Юдинского сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную  программу комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой.

Глава Юдинского

сельского поселения                                                                          В.И. Козырев

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры
Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района

Воронежской области на 2017 - 2030 годы

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ; - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Юдинского сельского поселения, отдел образования администрации Подгоренского муниципального района, отдел культуры администрации Подгоренского муниципального района, БУЗ ВО "Подгоренская РБ" Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные цели программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Юдинского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные задачи программы | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; - доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы проходит в два этапа: I этап- 2017-2021 годы; II этап – 2022-2030 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Развитие системы образования за счет реконструкции и ремонта образовательных учреждений; - реконструкция и ремонт объектов здравоохранения; - реконструкция и ремонт объектов культуры; - реконструкция и ремонт объекта социальной защиты. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы: 3380,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 20,0 тыс. руб.; 2018 год – 1350,0 тыс. руб.; 2019 год – 825,0 тыс. руб.; 2020 год – 620,0 тыс. руб.; 2021 год – 90 тыс. руб.; 2022-2030 годы – 475 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения. Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. Реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2030 году. |

- Цели и задачи совершенствования и развития

- социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения является обеспечение развития социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, объекты культуры, объекты социальной защиты) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Юдинского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры  Юдинского сельского поселения являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи;

- развитие системы образования за счет ремонта образовательных учреждений;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

- 2. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2 этапа.

I этап- 2017-2021 годы;

II этап – 2022-2030 годы.

- 3. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Юдинского сельского поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Юдинского сельского поселения.

Администрация Юдинского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители. Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг согласно действующему законодательству Российской Федерации и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

- 4. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 2017 – 2030 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в Юдинском сельском поселении за счет:

- повышения надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

5. Характеристики объектов социальной инфраструктуры.

- 5.1 Объект культуры

В Юдинском сельском поселении по состоянию на 01.01.2017 год функционирует Юдинский сельский ДК - структурное подразделение МКУК "Подгоренский РДК", ЦРБ Юдинская сельская библиотека, Книжный фонд библиотеки составляет  9433 эк.

В отрасли культуры в поселении трудится 4 человек. По итогам 2016 года средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 17735,83 рублей. В полном объеме выполняются плановые показатели утвержденной «дорожной карты» по основным направлениям уставной деятельности учреждений культуры.

Юдинский дом культуры и Юдинская сельская библиотека расположены в типовом здании 1972 года постройки, отремонтированном в 2009-2010 годах Здание не имеет необходимых коммуникаций, системы пожарной сигнализации. В соответствии с нормативами минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотеки, культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 года № 32 ресурсное обеспечение Юдинского дома культуры соответствуют рекомендованной норме.

В учреждении имеется потребность в оборудовании мебелью отдельных кабинетов, а также оборудовании сцены.

Однако сами помещения требуют текущего ремонта. Оснащение морально устарело, мебель требует замены. Также необходимо компьютерное оборудование.

Костомаровский СДК был закрыт в 2011 году решением совета народных депутатов.

5.2 Объекты образования

На территории Юдинского сельского поселения функционируют  МКОУ Юдинская СОШ.

В школах работают 11 педагогов. По итогам 2016 года средняя заработная плата работников образования составила 18 951,31 рубль.

Юдинская СОШ расположена в типовом здании, имеет газовое отопление, водопровод, канализацию. Оснащена противопожарной сигнализацией,

Уровень охвата школьников 1-9 классов должен составляет 100%. В настоящее время в школе  обучается 35 учеников, нормативная вместимость общеобразовательной школы составляет 180 учеников.

Зданию МКОУ Юдинской СОШ необходим ремонт спортивного зала, замена окон и дверей.

Школе требуется строительство многофункциональной спортивной площадки. Приобретение нового оборудования для классов

5.3 Объекты здравоохранения

По состоянию на 01.01.2017 года в Юдинском сельском поселении функционируют фельдшерско-акушерский пункт в с. Юдино в здании 1963 г постройки и с. Костомарово в здании 1987 г постройки.

В с. Юдино здание соответствует санитарным нормам, газифицировано, оснащено водопроводом и канализацией. Требуется текущий ремонт помещения. Необходимо дополнительное медицинское оборудование.

Костомаровский ФАП занимает одноэтажное нежилое здание, с печным отоплением. Требует текущего ремонта, необходима замена оборудования и мебели.

В ФАП трудится 3 человека, из них 1 фельдшер и 2 человека младшего медицинского персонала. По итогам 2016 года средняя заработная плата медперсонала составила 10 350,00 рублей.

6. Перечни мероприятий программы

Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Направление мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
| Строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт Юдинского СДК | Региональный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2. | Установка сценического света и звука Юдинского СДК | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Приобретение одежды сцены Юдинского СДК | Региональный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение видео проектора Юдинского СДК | Региональный бюджет | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Приобретение библиотечного оборудования | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Приобретение мебели Юдинского СДК | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 60,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 470 |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 120,0 | 90,0 | 120,0 |
| Строительство, реконструкция и ремонт учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт ЮдинскогоФАПа | Внебюджетные средства | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2. | Приобретение оборудования ЮдинскогоФАПа | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 00,0 | 25,0 |
| Всего | 110 |  | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| Строительство, реконструкция и ремонт учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт спортивного зала МКОУ Юдинская СОШ | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство многофункциональной спортивной площадки МКОУ Юдинская СОШ | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Текущий ремонт | Региональный бюджет | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Всего | 2800 |  | 0,0 | 1300,0 | 700,0 | 500,0 | 0,0 | 300,0 |

7. Объемы и источники финансирования

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Источник финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 3380,0 | 20,0 | 1350,0 | 825,0 | 620,0 | 90,0 | 475,0 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования регионально бюджета | 3230,0 | 20,0 | 1320,0 | 780,0 | 610,0 | 90,0 | 410,0 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования местного бюджета | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.3. | внебюджетные средства | 110,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |

- 8. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты

- реализации программы

Целевой индикатор программы - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры Юдинского  сельского поселения и Подгоренского муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Развитие системы культуры в поселении будет достигаться за счет ремонта  и оснащения учреждений культуры, в том числе следующих объектов:

2017,2022-2030г. – текущий ремонт Юдинского СДК;

2019-2020г. –установка сценического света и звука, приобретение видео проектора Юдинского   СДК,;

2021г. -  приобретение мебели Юдинского СДК;

2022-2030гг. – приобретение партера Юдинского СДК;

2020 г. – приобретение библиотечного оборудования

Развитие системы здравоохранения будет осуществляться за счет ремонта и оборудования  учреждений здравоохранения, в том числе следующих объектов:

2018г. – текущий  ремонт Юдинского ФАПа;

2019г. – приобретение оборудования для Юдинского ФАПа;

2022-2030гг. – текущий  ремонт Юдинского ФАПа, приобретение оборудования.

Развитие системы образования будет осуществляться путем ремонта здания школы,

2018 г. – ремонт здания школы, замена окон;

2020 г – ремонт спорт зала;

2020 г. – строительство спортивной площадки

2022- 2030г г. – текущий  ремонт здания школы

- 9. Финансово-экономическое обоснование программы

Стоимость работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

- 10. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением администрации Подгоренского  муниципального района Воронежской  области.

11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового

и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные  на достижение целевых показателей программы.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и поселений разработан и утвержден весь перечень НПА и локальных актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников и организации независимой оценки эффективности деятельности учреждений. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями  на платной и бесплатной основе.

В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Подгоренского муниципального района, Юдинского сельского поселения.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу района достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального района будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий и их стоимости.